## EXCEL2.RU (2) (hidden)
EXCEL2.RU - профессиональные приемы для всех >>>
Хорошая новость! Большинство задач, которые Вы хотите решить с помощью MS EXCEL – уже давно решены! На нашем сайте Вы найдете решения множества из наиболее часто встречающихся задач. Сайт содержит более 500 качественно оформленных статей с файлами примеров.
Миссия нашего сайта - превратить Вашу работу в MS EXCEL в приятное времяпрепровождение и ускорить решение Ваших задач. Мы постоянно работаем над содержанием и оформлением нашего сайта и благодарим активных пользователей за поддержку и неоценимую помощь в нашей работе.

## Сдельная
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
Метод освоенного объема в MS EXCEL
Один вид ресурса (на сдельной основе)
Месяц начала проекта | 2022-02-01 | 2
Текущий месяц | 2022-03-31 | 3 | [9 empty] | Объем выполняемый за 1 месяц 1 бригадой |  |  | Цена ресурсов на 1 объем (план), млн. руб | [11 empty] | Цена ресурсов на 1 объем (факт), млн. руб
Анализ производится на конец текущего месяца | [10 empty] | 2 | км |  |  | Рабочие |  |  | 5 | платим за выполненные работы | [7 empty] | 5
Задайте текущий месяц, в котором проводится анализ, с помощью элемента управления Счетчик | Базовый график строительства дороги, в месяцах
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[9 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
№ работы | Наименование работы | предшеств. | длит | нач | кон | зап | вып | прогн | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | план.конец + прогноз | Запланировано
10 | Участок 1 |  | 4 | 2 | 5 |  | 2 | [25 empty] | 5 | 2
20 | Участок 2 | 10 | 5 | 6 | 10 | [27 empty] | 10 | 0
30 | Участок 3 | 20 | 3 | 11 | 13 | [27 empty] | 13 | 0
40 | Участок 4 | 30 | 4 | 14 | 17 | [27 empty] | 17 | 0
50 | Участок 5 | 40 | 4 | 18 | 21 | [27 empty] | 21 | 0
|  | Объем, км | Цена 1 км | Стоимость |  |  | Факт изменения стоимости ресурса
BAC | Начальный прогноз стоимости проекта | 40 | 2.5 | 100 |  |  | Рабочие |  | 2: 0%; 8: 4
EV | Плановая стоимость выполненных работ | 4 | 2.5 | 10
AC | Фактическая стоимость выполненных работ | 4 | 2.5 | 10
PV | Плановая стоимость запланированных работ | 4 | 2.5 | 10 |  |  | Предположения для прогноза
[7 empty] | Отклонения по стоимости НЕ повторятся |  | 7: TRUE
CV=EV - AC | отклонение по стоимости |  |  | 0 |  |  | Отклонения по срокам НЕ повторятся |  | 7: TRUE
SV=EV - PV | отклонение по объемам | 0 |  | 0
CPI=EV/AC | индекс выполнения стоимости |  |  | 1 |  |  | Автоматический анализ
SPI=EV/PV | индекс выполнения расписания работ |  |  | 1 |  |  | Все идет по плану? |  | 7: TRUE
ETC | стоимость оставшихся работ |  |  | 90 |  |  | Отклонений по стоимости нет |  | 7: TRUE
EAC | общая стоимость на момент завершения |  |  | 100 |  |  | Отклонений по расписанию нет |  | 7: TRUE
[7 empty] | Отставание от расписания, км |  | 7: 0; 8: 0
[7 empty] | Осталось км |  | 7: 36
[7 empty] | Прошло месяцев с начала проекта |  | 7: 2
[7 empty] | Осталось до завершения проекта мес (прогноз) |  | 7: 18
[7 empty] | Прогноз длительности проекта |  | 7: 20

## Повременная
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
Метод освоенного объема в MS EXCEL
Один вид ресурса (за время использования)
Начало 1-й работы проекта | 2022-02-01 | 2
Текущий месяц | 2022-05-31 | 5 | [9 empty] | Объем выполняемый за 1 месяц 1 бригадой |  |  | Цена ресурсов на 1 объем (план), млн. руб | [11 empty] | Цена ресурсов на 1 объем (факт), млн. руб
Анализ производится на конец текущего месяца | [10 empty] | 10 | км |  |  | Техника |  |  | 5 | платим за время пользования | [7 empty] | 3.75
Базовый график строительства дороги, в месяцах
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[9 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
№ работы | Наименование работы | предшеств. | длит | нач | кон | зап | вып | прогн | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | план.конец + прогноз | Запланировано
10 | Участок 1 |  | 4 | 2 | 5 |  | 2 | [25 empty] | 5 | 4
20 | Участок 2 | 10 | 5 | 6 | 10 | [27 empty] | 10 | 0
30 | Участок 3 | 20 | 3 | 11 | 13 | [27 empty] | 13 | 0
40 | Участок 4 | 30 | 4 | 14 | 17 | [27 empty] | 17 | 0
50 | Участок 5 | 40 | 4 | 18 | 21 | [27 empty] | 21 | 0
|  | Объем, км | Цена 1 км | Стоимость |  |  | Факт изменения стоимости ресурса
BAC | Начальный прогноз стоимости проекта | 200 | 0.5 | 100 |  |  | Техника |  | 2: -25%; 8: 3
EV | Плановая стоимость выполненных работ | 20 | 0.5 | 10
AC | Фактическая стоимость выполненных работ | 20 | 0.375 | 7.5 | 15
PV | Плановая стоимость запланированных работ | 40 | 0.5 | 20 |  |  | Предположения для прогноза
[7 empty] | Отклонения по стоимости НЕ повторятся |  | 7: FALSE
CV=EV - AC | отклонение по стоимости |  |  | 2.5 |  |  | Отклонения по срокам НЕ повторятся |  | 7: FALSE
SV=EV - PV | отклонение по объемам | 20 |  | -10
CPI=EV/AC | индекс выполнения стоимости |  |  | 1.3333 |  |  | Автоматический анализ
SPI=EV/PV | индекс выполнения расписания работ |  |  | 0.5 |  |  | Все идет по плану? |  | 7: FALSE
ETC | стоимость оставшихся работ |  |  | 135 |  |  | Отклонений по стоимости нет |  | 7: FALSE
EAC | общая стоимость на момент завершения |  |  | 150 |  |  | Отклонений по расписанию нет |  | 7: FALSE
[7 empty] | Отставание от расписания, км |  | 7: 20; 8: 20
[7 empty] | Осталось км |  | 7: 180
[7 empty] | Прошло месяцев с начала проекта |  | 7: 4
[7 empty] | Осталось до завершения проекта мес (прогноз) |  | 7: 36
[7 empty] | Прогноз длительности проекта |  | 7: 40

## 2 вида ресурса
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
Метод освоенного объема в MS EXCEL
2 вида ресурса
Начало 1-й работы проекта | 2022-02-01 | 2 | [12 empty] | Цена ресурсов на 1 объем (план), млн. руб | [11 empty] | Цена ресурсов на 1 объем (факт), млн. руб
Текущий месяц | 2022-09-30 | 9 | [9 empty] | Объем выполняемый за 1 месяц 1 бригадой |  |  | Рабочие |  |  | 5 | платим за выполненные работы | [7 empty] | 7.5
Анализ производится на конец текущего месяца | [10 empty] | 10 | км |  |  | Техника |  |  | 5 | платим за время пользования | [7 empty] | 3.75
Базовый график строительства дороги, в месяцах
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[9 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
№ работы | Наименование работы | предшеств. | длит | нач | кон | зап | вып | прогн | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | план.конец + прогноз | Запланировано
10 | Участок 1 |  | 4 | 2 | 5 |  | 4 | [25 empty] | 5 | 4
20 | Участок 2 | 10 | 5 | 6 | 10 |  | 2 | [25 empty] | 10 | 4
30 | Участок 3 | 20 | 3 | 11 | 13 | [27 empty] | 13 | 0
40 | Участок 4 | 30 | 4 | 14 | 17 | [27 empty] | 17 | 0
50 | Участок 5 | 40 | 4 | 18 | 21 | [27 empty] | 21 | 0
Стоимость в разрезе ресурсов
|  | Объем, км | Цена 1 км | Стоимость |  | Рабочие | Техника |  | 4: Факт изменения стоимости ресурса
BAC | Начальный прогноз стоимости проекта | 200 | 1 | 200 |  | 100 | 100 |  | 4: Рабочие; 7: 50%; 13: 6
EV | Плановая стоимость выполненных работ | 60 | 1 | 60 |  | 30 | 30 |  | 4: Техника; 7: -25%; 13: 3
AC | Фактическая стоимость выполненных работ | 60 | 1.125 | 75 |  | 45 | 22.5 | 30
PV | Плановая стоимость запланированных работ | 80 | 1 | 80 |  | 40 | 40 |  | 4: Предположения для прогноза
[12 empty] | Отклонения по стоимости НЕ повторятся | [7 empty] | FALSE
CV=EV - AC | отклонение по стоимости |  |  | -15 |  |  |  |  | 4: Отклонения по срокам НЕ повторятся; 12: FALSE
SV=EV - PV | отклонение по объемам | 20 |  | -20
CPI=EV/AC | индекс выполнения стоимости |  |  |  |  | 0.66667 | 1.3333 |  | 4: Автоматический анализ
SPI=EV/PV | индекс выполнения расписания работ |  |  |  |  | 1 | 0.75 |  | 4: Все идет по плану?; 12: FALSE
ETC | стоимость оставшихся работ |  |  |  |  | 105 | 70 | 175 | 4: Отклонений по стоимости нет; 12: FALSE
EAC | общая стоимость на момент завершения |  |  |  |  | 150 | 100 | 250 | 4: Отклонений по расписанию нет; 12: FALSE
[12 empty] | Отставание от расписания, км | [7 empty] | 20 | 20
[12 empty] | Осталось км | [7 empty] | 140
[12 empty] | Прошло месяцев с начала проекта | [7 empty] | 8
[12 empty] | Осталось до завершения проекта мес (прогноз) | [7 empty] | 18.6667
[12 empty] | Прогноз длительности проекта | [7 empty] | 26.6667

## EXCEL2.RU
EXCEL2.RU - профессиональные приемы для всех >>>
Хорошая новость! Большинство задач, которые Вы хотите решить с помощью MS EXCEL – уже давно решены! На нашем сайте Вы найдете решения множества из наиболее часто встречающихся задач. Сайт содержит более 500 качественно оформленных статей с файлами примеров.
Миссия нашего сайта - превратить Вашу работу в MS EXCEL в приятное времяпрепровождение и ускорить решение Ваших задач. Мы постоянно работаем над содержанием и оформлением нашего сайта и благодарим активных пользователей за поддержку и неоценимую помощь в нашей работе.